## Munka1
[7 empty] | Március | [30 empty] | Április
Tárgy | Részletek | Felelős | Résztvevők | Kezdés | Befejezés | Cél | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Kick-off meeting | Kick-off, egyeztetés a megrendelővel | Varga Balázs (Scrum master) | Megrendelő, Scrum master | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A fejlesztési célok meghatározása
A feladatok felosztása | A projekthez kapcsolódó feladatok megvalósítókhoz rendelése | Varga Balázs (Scrum master) | Varga Balázs, Kerecsendi András (vezető fejlesztő), Kovács Attila, Kovács Dávid, Farkas Attila | 2024-03-02 | 2024-03-02 | A megvalósítók megismerjék a projekt célját, lássák a saját kapcsolódási pontjaikat, értsék meg a saját feladataikat, rögzítésék a határidőket.
Workspace kialakítása | A kommunikációs csatornák kiépítése, a fejlesztő környezet kialakítása | Varga Balázs (Scrum master) | Kerecsendi András | 2024-03-02 | 2024-03-10 | A kommunikációs csatornák kiépítése, a fejlesztő környezet kialakítása
A projekt tervezésének elindítása - Mérföldkő | Mérföldkövek meghatározása, projekt felafatainak ütemezése | Varga Balázs (Scrum master) | Attila Farkas | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Gantt diagram
Fejlesztés előkészítése | Fejlesztés előkészítése | Varga Balázs (Scrum master) | Varga Balázs, Kerecsendi András (vezető fejlesztő), Farkas Attila | 2024-03-04 | 2024-04-05 | A fejlesztést megalapozó tervezés, kapcsolódó dokumentációk elkészítése
Project review meeting - Mérföldkő | Az eddig elkészült dokumentumok áttekintése, értékelése | Varga Balázs (Scrum master) | Varga Balázs, Kerecsendi András, Kovács Attila, Kovács Dávid, Farkas Attila | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Az eddigi elkészült fokumentumok áttekintése, felkészülés a megrendelő felé történő bemutatásra
Project status meeting | Az eddig elkészült dokumentumok áttekintése, értékelése | Varga Balázs (Scrum master) | Megrendelő, Scrum master | 2024-04-05 | 2024-04-05 | A fejlesztéseket megalapozó dokumentáció értékelése, további irányvonalak rögzítése
Fejlesztés | A felület implementálása | Kerecsendi András (vezető fejlesztő) | Varga Balázs, Kerecsendi András, Kovács Attila, Kovács Dávid, Farkas Attila | 2024-04-06 | 2024-04-20 | Kész felület
Tesztelés | Az elkészült funkciók tesztelése | Kerecsendi András (vezető fejlesztő) | Varga Balázs, Kerecsendi András, Kovács Attila, Kovács Dávid, Farkas Attila | 2024-04-21 | 2024-04-25 | Hibamentes működés
Fejlesztés és tesztelés lezárása (mérföldkő) |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25
Átadás | Az elkészült felület átadása a megrendelőnek | Varga Balázs (Scrum master) | Megrendelő, Scrum master | 2024-04-26 | 2024-04-26

## Munka2
| Tasks | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03
1 | Kick-off meeting
2 | Delegate the tasks to the team members
3 | Create team workspace
4 | Project workflow
5 | Features to develop - Milestones
6 | Develop
Design
Database
User management
7 | Project review meeting - Milestone
8 | Project status meeting
9 | Features to develop - Pull requests and code reviews
10 | Approval workflows
11 | Releases (tags) Milestone
12 | Release notes
13 | Documentation
14 | Coaching of colleagues - Milestone
15 | Handover - Milestone
16 | Retrospective
|  |  |  | Start |  |  | Milestone |  |  | Finish